## 9・10月
化粧品販売在庫管理システム
| 行程 | タスク | 開始日 | 終了日 | 期間(日） | 担当 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
開発ドキュメント類 | 全体 | 要求分析書 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 石山
| その他ドキュメント | ガントチャート | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 今野
| 全体 | 全体DFD図 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 木下
| サブシステム仕様書 | サブシステム構造図 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 信尾
|  | PowerPoint作成 | 2019-10-01 |  | #NUM! | 木下
|  | 在庫管理DFD | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 木下
|  | 発注管理DFD | 2019-10-01 |  | #NUM! | 栂井
|  | 商品管理DFD | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 栂井
|  | 顧客管理DFD | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 今野
|  | 受注管理DFD | 2019-10-01 |  | #NUM! | 多賀
|  | 社員管理DFD | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 西村
|  | 売上管理DFD | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 石山
|  | 出庫管理DFD | 2019-10-01 |  | #NUM! | 多賀
|  | 在庫管理構造図 |  |  | 0
|  | 発注管理構造図 |  |  | 0
|  | 商品管理構造図 |  |  | 0
|  | 顧客管理構造図 |  |  | 0
|  | 受注管理構造図 |  |  | 0
|  | 社員管理構造図 |  |  | 0
|  | 売上管理構造図 |  |  | 0
|  | 出庫管理構造図 |  |  | 0
|  | 在庫管理IPO図 |  |  | 0
|  | 発注管理IPO図 |  |  | 0
|  | 商品管理IPO図 |  |  | 0
|  | 顧客管理IPO図 |  |  | 0
|  | 受注管理IPO図 |  |  | 0
|  | 社員管理IPO図 |  |  | 0
|  | 売上管理IPO図 |  |  | 0
|  | 出庫管理IPO図 |  |  | 0
| データーベース仕様書 | ER図 |  |  | 0
|  | データベース仕様書 |  |  | 0
|  | コード設計書 |  |  | 0
| 各種画面仕様書 | 画面遷移図 |  |  | 0
|  | 画面設計書 |  |  | 0
| モジュール仕様書 | 在庫管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 発注管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 商品管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 顧客管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 受注管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 社員管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 売上管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 出庫管理モジュール構成図 |  |  | 0
|  | 在庫管理モジュールIPO図 |  |  | 0
|  | 発注管理モジュールIPO図 |  |  | 0
|  | 商品管理モジュールIPO図 |  |  | 0
|  | 顧客管理モジュールIPO図 |  |  | 0
|  | 受注管理モジュールIPO図 |  |  | 0
|  | 社員管理モジュールIPO図 |  |  | 0
|  | 売上管理モジュールIPO図 |  |  | 0
|  | 出庫管理モジュールIPO図 |  |  | 0
| プログラム仕様書 | 在庫管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 発注管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 商品管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 顧客管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 受注管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 社員管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 売上管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 出庫管理プログラムDFD |  |  | 0
|  | 在庫管理プログラム構造図 |  |  | 0
|  | 発注管理プログラム構造図 |  |  | 0
|  | 商品管理プログラム構造図 |  |  | 0
|  | 顧客管理プログラム構造図 |  |  | 0
|  | 受注管理プログラム構造図 |  |  | 0
|  | 社員管理プログラム構造図 |  |  | 0
|  | 売上管理プログラム構造図 |  |  | 0
|  | 出庫管理プログラム構成図 |  |  | 0
|  | 在庫管理プログラムIPO図 |  |  | 0
|  | 発注管理プログラムIPO図 |  |  | 0
|  | 商品管理プログラムIPO図 |  |  | 0
|  | 顧客管理プログラムIPO図 |  |  | 0
|  | 受注管理プログラムIPO図 |  |  | 0
|  | 社員管理プログラムIPO図 |  |  | 0
|  | 売上管理プログラムIPO図 |  |  | 0
|  | 出庫管理プログラムIPO図 |  |  | 0
| テスト仕様書 | テスト仕様書 |  |  | 0
|  | テスト実施結果 |  |  | 0